## Gráfico de Gantt
Logomarca |  |  |  | PCM - Planejamento, Controle de Manutenção
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PARADA PROGRAMADA |  |  | Data de Revisão: |  | 2012-02-09 | Hora de Revisão: |  | 12:00
| TAREFAS SEQUENCIAIS? | ATIVIDADE |  |  | PLANEJADO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | Recursos |  |  |  |  | Custo
|  | TAREFAS |  |  | Início Previsto | Fim Previsto | Tempo Previsto | Horas Acumuladas | Início Realizado | Fim Realizado | Tempo Realizado | Horas Acumuladas | Previsto
| (Sim / Não) | Nº | Ordem | DESCRIÇÃO RESUMIDA | [dd/mm/aa hh:mm] | [dd/mm/aa hh:mm] | [hh:mm] | [h] | [dd/mm/aa hh:mm] | [dd/mm/aa hh:mm] | [hh:mm] | [h] | M | E | C | S | R | R$
| Sim | 1 | 44515706 | Drenagem do moinho/operacional | 2012-02-20 04:00 | 2012-02-20 07:15 | 3:15 | 3.25 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 327237
| Sim | 2 | 44515706 | Bloqueio | 2012-02-20 07:15 | 2012-02-20 07:30 | 0:15 | 3.5
| Sim | 3 | 44515706 | Desacoplar spoout feeld | 2012-02-20 07:30 | 2012-02-20 09:00 | 1:30 | 5
| Sim | 4 | 44515706 | Medição oxiometria e liberação | 2012-02-20 09:00 | 2012-02-20 09:30 | 0:30 | 5.5
| Sim | 5 | 44515706 | Retirar parafusos de fixação dos barrotes | 2012-02-20 09:30 | 2012-02-20 13:30 | 4:00 | 9.5
| Sim | 6 | 44515706 | Inicio da tarefa retirar barrotes | 2012-02-20 13:30 | 2012-02-21 01:30 | 12:00 | 21.5
| Sim | 7 | 44515706 | Inicio da tarefa recolocar barrotes | 2012-02-21 01:30 | 2012-02-21 12:30 | 11:00 | 32.5
| Sim | 8 | 44515706 | Recolocar spoout feeld | 2012-02-21 12:30 | 2012-02-21 16:30 | 4:00 | 36.5
| Sim | 9 | 44515706 | Desacoplar motor de Giro lento | 2012-02-21 16:30 | 2012-02-21 17:30 | 1:00 | 37.5
| Sim | 10 | 44515706 | 7S e preenchimento da ordem | 2012-02-21 17:30 | 2012-02-21 18:40 | 1:10 | 38.6667
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|  | ACUMULADO |  |  | 38.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 327237
[11 empty] | Tempo Total Programado na Atividade | [6 empty] | 38.6667
[11 empty] | Tempo Percorrido na Atividade | [6 empty] | 0
[11 empty] | Horas Saldo da Parada | [6 empty] | 38.6667
[11 empty] | Tempo Previsto para Término das Tarefas | [6 empty] | 38.6667
[11 empty] | % Execução das Atividades Programadas | [6 empty] | 0%
[11 empty] | Horas de Atraso | [6 empty] | 0
[11 empty] | Custo | [6 empty] | 327237
[11 empty] | Recursos | [6 empty] | 0
[11 empty] | Recurso | Hh necessario | Hh disponivel |  |  |  | Custo
[11 empty] | Recursos Contratado |  | Qt | H | Hh |  | $H
[11 empty] | Mecânico | 216 |  | 11 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | Eletricista | 0 |  | 11 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | Caldeireiro | 0 |  | 11 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | Soldador | 0 |  | 11 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | Refratarista | 0 |  | 11 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | Recursos Proprio |  | Qt | H | Hh
[11 empty] | Mecânico |  | 24 | 9 | 216 |  |  | Obs: 4 turnos
[11 empty] | Eletricista |  |  |  | 0 |  |  | com 6 mec.
[11 empty] | Caldeireiro |  |  |  | 0
[11 empty] | Soldador |  |  |  | 0
[11 empty] | Refratarista |  |  |  | 0
Formulas:
PLANEJADO = IF(AND([TAREFAS SEQUENCIAIS?]="Sim",[Fim Previsto, row above]<>""),[Fim Previsto, row above],IF(H10<>"",H10,""))
Note on Q8: Fernanda Avelar: M - Mecanico E - Eletricista C - Caldereiro S - Soldador R - Refratarista
Note on Q104: Grupo Votorantim: Quantidade de Recurso contratado
Note on R104: Grupo Votorantim: Horas disponiveis para recurso atuar
Note on U104: Grupo Votorantim: Custo da hora do recurso contemplando hora extra