## Principal
Registro da Análise de Falha
Sim
Não
Todos os campos em DESTAQUE são de preenchimento obrigatório dutante a abertura da RAF. Todos os campos possuem instruções de preenchimento.
Análise de Falha nº |  | 2013-01 | Revisão: |  |  | 1 | Área:
Data da Ocorrência |  | 01/01/20013 | Data da Abertura da AF: |  |  | 2013-01-02 | Local de Instalação: | 980MO01
Participantes da Investigação |  |  | Data | Início da falha | Retorno da falha |  | Equipamento: | Motor
|  |  | 2013-01-01 | 12:57 | 20:18 |  | Falha recorrente:
|  |  | 2013-01-01 | 3:32 | 13:37 |  | AF's anteriores:
[7 empty] | Tempo total: | 0.72639
Observações:
1- Descrição da Falha:
QUEBRA DO ROLAMENTO POR FALHA DE ACIONAMENTO DO GARFO NA BUCHA DE CURTO CIRCUITO.
2 - Ações de bloqueio imediatas:
BLOQUEAR, TROCAR ROLAMENTO E AJUSTAR O GARFO.
3 - Causas Prováveis:
Causa Provável 1 |  | DESGASTE NO EXCÊNTRICO.
Causa Provável 2 |  | FALHA NO RECUO DO GARFO DE ACIONAMENTO.
Causa Provável 3
Causa Provável 4
Causa Provável 5
Causa Provável 6
Causa Provável 7
4 - Plano de Investigação:
Ação | Causa | [6 empty] | Responsável |  | Prazo
Ação 1 | Causa Provável 1 | VERIFICAR CONDIÇÕES DO EXCÊNTRICO | [5 empty] | José Maria |  | 2013-01-15
Ação 1 | Causa Provável 2 | VERFICAR SE O GARFO ESTÁ RECUANDO AO PONTO ESTÁTICO | [5 empty] | José Maria |  | 2013-01-15
Ação 1 | Causa Provável 3
Ação 1 | Causa Provável 4
Ação 1 | Causa Provável 2
5 - Resultado Plano de Investigação:
Ação | Causa
Ação 1 | Causa Provável 1 | REALIZADO INSPEÇÃO
Ação 1 | Causa Provável 2 | APÓS A INTERVENÇÃO O SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE ESCOVAS FICOU ALINHADO, FOI TESTADO E ANALISADO PELA EQUIPE DA ELETRICA SE O GARGO ESTAVA RECUANDO,O MESMO SE ENCONTRA EM OPERAÇÃO.
Ação 1 | Causa Provável 3
Ação 1 | Causa Provável 4
Ação 2 | Causa Provável 2
6 - Análise de Causas Imediatas - 5 Porquês
Causa 1: DESGASTE NO EXCÊNTRICO
1º Por que? |  | FOLGA.
2º Por que? |  | DESGASTE PELOS ACIONAMENTOS DE PARTIDA.
3º Por que? |  | VIDA ÚTIL.
4º Por que?
5º Por que?
Causa 2: RECUO DO GARFO DE ACIONAMENTO.
1º Por que? |  | PERDA DE SINCRONISMO DO GARFO.
2º Por que? |  | AFROUXAMENTO DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO.
3º Por que? |  | VIBRAÇÃO.
4º Por que?
5º Por que?
Causa 3:
1º Por que?
2º Por que?
3º Por que?
4º Por que?
5º Por que?
7 - Causa fundamental: DESGASTE E VIBRAÇÃO.
7.1 - Origem da Causa Raiz:
| Deficiencia de Plano de Manutenção |  |  | Falha de Programação |  |  | Falha de Projeto |  | Final de Vida Útil
| Falha de MO Automação |  |  | Falha de Fornecedor |  |  | Falha Oculta |  | Obsolescencia
| Falha de MO Mecânica |  |  | Falha de Procedimento Oper. |  |  | Falha Imprevisível
X | Falha de MO Elétrica |  |  | Falha de MO Operacional
8 - Plano de Ação para não Reincidência:
Causa | Ação | [6 empty] | Responsável |  | Data
Causa Provável 2 | CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR CONSULTORIA EM RELAÇÃO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE ESCOVAS.
Causa Provável 3
Causa Provável 4
9 - Plano de Ação Preventivo (Quando Aplicável):
Causa | Ação | [6 empty] | Responsável |  | Data
Causa Provável 2
10 - Plano de Ação para replicação para equipamentos similares:
Causa | Ação | [6 empty] | Responsável |  | Data
11 - Verificação de Efetividade da Análise:
Inserir comentários da verificação da efetividade após 4 meses
| Ação 1 | Causa Provável 1
| Ação 2 | Causa Provável 2
| Ação 3 | Causa Provável 3
| Ação 4 | Causa Provável 4
| Ação 5 | Causa Provável 5
| Ação 6 | Causa Provável 6
| Ação 7 | Causa Provável 7
| Ação 8 | Causa Provável 8
| Ação 9 | Causa Provável 9
| Ação 10 | Causa Provável 10
| Ação 11 | Causa Provável 11
Causa Provável 12
Causa Provável 13
Formulas:
Motor = (F9-E9)+([Retorno da falha, row above]-[Início da falha, row above])
Note on J6: CSGM: Inserir a area onde o Local de Instalação ou Equipamento está localizado: Ex: Refinaria
Note on C7: CSGM: Colocar a data da ocorrência. Ex: 01/06/2009
Note on J7: CSGM: Inserir o Local de Instalação ou Equipamento onde ocorreu a Falha EX: 980MO01, AIT243
Note on F8: CSGM:Preencher data e hora do início da falha e o retorno da falha. Ex: 01/06/2009 - 00:15 - 01:20 Caso ocorra mais de uma falha ao longo do turno ou do dia pelo mesmo problema no mesmo equipamento, deve ser preenchido os campos Data, Inicio da falha e Retorno da Falha de forma que todas as ocorrêncis fiquem registradas e possam ser analisadas
Note on J8: CSGM: Inserir o Equipamento onde ocorreu a Falha EX: Motor, redutor, etc...
Note on A15: CSGM:Preencher a descrição do problema ocorrido. Colocar o máximo de informações possíveis para auxiliar na investigação. Pegar informações complementares com o mantenedor que atendeu a ocorrência
Note on A19: CSGM: Toda as intervenções realizadas para colocar o local de instalação ou Equipamento em funcionamento deve ser registrada, o numero da ordem corretiva aberta é muito importante para a analise

## Fotos
Registro da Análise de Falha (Fotos, diagramas, fluxo, desenhos, etc)
Sim
Não

## Espinha de Peixe
Registro da Análise de Falha (Espinha de Peixe)
Método
Máquina
Meio ambiente
Mão de obra
Material
Medição

## 5 Porquês
Registro da Análise de Falha (5 Porquês)
5 Porquês
Causa 1:
Por que?
Causa 2:
Por que?
Causa 3:
Por que?
Causa 4:
Por que?
Causa 5:
Por que?

## FMEA
Registro da Análise de Falha (FMEA)
Sistema em Estudo:
Responsável:
Participantes:
FMEA Data Inicio:
Tempo
FMEA Data Revisão:
FMEA Numero:
Funcões | Componente | Modo de Falha Potencial | Efeito do Modo de Falha Potencial | Severidade | Causas potenciais da modo de falha | Ocorrencia | Controles atuais | Detecção | RPN | Ações Recomendadas | Responsável | Data | Status | Sev | Oco | Det | RPN
[7 empty] | RPN - antes |  | 0 |  |  |  | RPN - depois |  |  |  | 0

## Análise das Causas
Registro da Análise de Falha Análise das Causas ( Análise do Processo)
Causas Prováveis - Preencher os espaços com as causas prováveis, seguindo a sequência numérica.
| 13 | 14 | 15
| 7 | 8 | 9
| 1 | 2 | 3
Digite o Problema:
| 4 | 5 | 6
| 10 | 11 | 12
| 16 | 17 | 18
Outras causas levantadas no Brainstorming:
Quais são as causas do problema?????