## Planilha de Programação
Programação Semanal
Semana | 1 |  | Centro de Trabalho | Oficina Elétrica | Legenda | *Ferramentas |  |  | C - Cinto de Segurança |  |  |  |  | S - Máquina de Solda | [5 empty] | L - Lixadeira |  |  | O - Outros
Data Inicio | 31.12.2012 |  | Responsável | Antonio |  | **Veículos |  |  | G - Guindaste |  |  |  | M - Munk |  |  |  | C - Caminhonete
Data Fim | 04.01.2013 |  | Assinatura Sup. Manutenção | ______________________ | Recursos e Custos Disponiveis (R$/horas) | [9 empty] | Necessidades Especiais | [6 empty] | Indicadores de Cumprimento
|  |  | Assinatura Sup. Operação | ______________________ | 10000 | 352 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Prioridade | Ordem | Equipamento | Descrição da Atividade |  | Custo Planejado | Hh Planejado | Fabio | Marcelo | Geovane | Paulo | Paulo | Paulo | Paulo | Paulo | Ferramentas* | PPT | Espaço Confinado | Veiculos** | Tec.Segurança | Inspetor | Tec.Lubrificação | Executado | Custo Realizado | Hh Realizado
Segunda-Feira |  |  |  |  | 3000 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1000 | 5
Crítico | 546456465 | Motor 5055 | Reparo em Motor |  | 2000 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | B | x |  | M | 1 |  | 2 | NExec | 1000 | 5
| 546456466 | Motor 5056 | Reparo em Motor |  | 1000 | [16 empty] | Exec.
Terça-Feira |  |  |  |  | 2000 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1000 | 5
Crítico | 546456465 | Motor 5055 | Reparo em Motor |  | 2000 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | B | x |  | M | 1 |  | 2 | NExec | 1000 | 5
Exec.
Quarta-Feira |  |  |  |  | 2000 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1000 | 5
Crítico | 546456465 | Motor 5055 | Reparo em Motor |  | 2000 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | B | x |  | M | 1 |  | 2 | NExec | 1000 | 5
Exec.
Quinta-Feira |  |  |  |  | 2000 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1000 | 5
Crítico | 546456465 | Motor 5055 | Reparo em Motor |  | 2000 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | B | x |  | M | 1 |  | 2 | NExec | 1000 | 5
Exec.
Quinta-Feira |  |  |  |  | 2000 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1000 | 5
Crítico | 546456465 | Motor 5055 | Reparo em Motor |  | 2000 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | B | x |  | M | 1 |  | 2 | NExec | 1000 | 5
Exec.
Note on I5: Digitar o custo disponivel para a semana
Note on K5: Digitar a quantidade de horas disponiveis por recurso
Note on L5: Digitar a quantidade de horas disponiveis por recurso
Note on M5: Digitar a quantidade de horas disponiveis por recurso
Note on N5: Digitar a quantidade de horas disponiveis por recurso
Note on O5: Digitar a quantidade de horas disponiveis por recurso
Note on P5: Digitar a quantidade de horas disponiveis por recurso
Note on Q5: Digitar a quantidade de horas disponiveis por recurso
Note on R5: Digitar a quantidade de horas disponiveis por recurso
Note on S6: Apontar Ferramentas especiais conforme legenda
Note on T6: Permissão para Trabalho Perigoso
Note on U6: Trabalho em Ambiente Confinado
Note on V6: Apontar necessidade de veículos conforme legenda
Note on Z6: Apontar se a atividade foi executada ou não, ,esses dados geram o indicador de cumprimento da programação
Note on AA6: Apontar o custo realizado na atividade
Note on AB6: Apontar o Hh realizado na atividade, essa informação gera o indicador de assertividade o planejamento da atividade

## Indicadores e Relatorios
Indicadores e Relatorios
Custo Programação Semanal
Custo | Planejado | Realizado | Indicador | Meta | Farol
Segunda Feira | 3000 | 1000 | 33.33% | 80% | 0 | Disponivel
Terça Feira | 2000 | 1000 | 50% | 80% | 0 | 10000
Quarta Feira | 2000 | 1000 | 50% | 80% | 0
Quinta Feira | 2000 | 1000 | 50% | 80% | 0
Sexta Feira | 2000 | 1000 | 50% | 80% | 0
Total | 11000 | 5000 | 45.45% | 80% | 0
Análise Indicador
Fato:
Causa:
Ação:
Cumprimento da Programação Semanal
Cumprimento | Planejado | Realizado | Indicador | Meta | Farol
Segunda Feira | 2 | 1 | 50% | 80% | 0 | Meta | Indicador
Terça Feira | 1 | 1 | 100% | 80% | 1 | 80% | 83.33%
Quarta Feira | 1 | 1 | 100% | 80% | 1
Quinta Feira | 1 | 1 | 100% | 80% | 1
Sexta Feira | 1 | 1 | 100% | 80% | 1
Total | 6 | 5 | 83.33% | 80% | 1
Análise Indicador
Fato:
Causa:
Ação:
Cumprimento do Hh Planejado Semanal
Cumprimento | Planejado | Realizado | Indicador | Meta | Farol
Segunda Feira | 6 | 5 | 83.33% | 70% | 1 | Meta | Indicador
Terça Feira | 6 | 5 | 83.33% | 70% | 1 | 70% | 83.33%
Quarta Feira | 6 | 5 | 83.33% | 70% | 1
Quinta Feira | 6 | 5 | 83.33% | 70% | 1
Sexta Feira | 6 | 5 | 83.33% | 70% | 1
Total | 30 | 25 | 83.33% | 70% | 1
Análise Indicador
Fato:
Causa:
Ação:
Observações
Note on D28: Caso seja inserida ou excluida linha da planilha de programação verificar as formulas